VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა ქ . ზუგდიდის N 9 საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის და გადასასვლელის შენობების დემონტაჟი

 დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 3 თვე

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი |
| თვეები |
| I | II | IIIIVVVI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6789 |
|  | I.მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  |  |  |
| 1 | დროებითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 2 | დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 3 | შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | II.სადემონტაჟო სამუშაოები სპორტული დარბაზი, გადასასვლელი |  |  |  |  |
| 4 | სახურავის დემონტაჟი  | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 5 | I სართულის დემონტაჟი  | 1.0 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| 6 | საძირკვლების დემონტაჟი | 0.8 |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 7 | მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან | 2.0 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 8 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან | 2.0 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |