VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქიწნისის საჯარო სკოლის საქვაბის და ელექტროჯიხურის

შენობების და ღია აუზის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა-2 თვე

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი | | | |
| თვეები | | | |
| I | | | II |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
|  | I.მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  | | |  |
| 1 | დროებითი მავთულბადის ღობის მოწყობა | 0.15 | \_\_ | | |  |
| 2 | დროებითი შენობის მოწყობა. საკვამლე მილის დემონტაჟი; შიგა ქსელების გამორთვა | 0.15 | \_\_ | | |  |
| 3 | დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა. მტვრისგან და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები | 0.15 | \_\_ | | |  |
|  | II.სადემონტაჟო სამუშაოები (საქვაბე; ელექტროჯიხური; აუზი): |  |  | | |  |
| 4 | სახურავის დემონტაჟი | 0.3 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| 5 | დახურვის ანაკრები ღრუტანიანი ფილების დემონტაჟი | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
| 6 | წვრილი ბლოკის მზიდი კედლების დემონტაჟი; ანაკრები ზღუდარების დემონტაჟი; აუზის მსხვილი ბლოკების დემონტაჟი | 0.8 |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 7 | საძირკვლების დემონტაჟი (შენობების;აუზის) | 0.5 |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან | 1.0 |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან | 1.0 |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |