VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვემო ბოლნისის N 1 საჯარო სკოლასთან შერწყმული სოფ. ფოლადაურის

დაწყებითი სკოლის შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა-1 თვე

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი | |
| თვე | |
| II  III  IV  V  VI | |
| 1 | 2 | 3 | 4  5  6  7  8  9 | |
|  | I.მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  | |
| 1 | დროებითი მავთულბადის ღობის მოწყობა | 0.1 | \_\_\_\_ | |
| 2 | დროებითი შენობის მოწყობა;შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში) | 0.1 | \_\_\_\_ | |
| 3 | დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალებისა და ნიშნების მოწყობა | 0.1 | \_\_\_\_ | |
|  | II.სადემონტაჟო სამუშაოები |  |  | |
| 4 | სახურავის დემონტაჟი | 0.3 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 5 | პირველი სართულის დემონტაჟი | 0.3 | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| 6 | საძირკვლების დემონტაჟი | 0.3 | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| 7 | მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების და ნარჩენების გატანა მოედნიდან | 0.5 | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |