VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვემო ბოლნისის N 1 საჯარო სკოლასთან შერწყმული სოფ. ფოლადაურის

 დაწყებითი სკოლის შენობის დემონტაჟი

 დემონტაჟის ხანგრძლივობა-1 თვე

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი |
| თვე |
| IIIIIIVVVI |
| 1 | 2 | 3 | 456789 |
|  | I.მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  |
| 1 | დროებითი მავთულბადის ღობის მოწყობა  | 0.1 | \_\_\_\_ |
| 2 | დროებითი შენობის მოწყობა;შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში) | 0.1 | \_\_\_\_ |
| 3 | დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალებისა და ნიშნების მოწყობა  | 0.1 | \_\_\_\_ |
|  | II.სადემონტაჟო სამუშაოები  |  |  |
| 4 | სახურავის დემონტაჟი  | 0.3 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 5 | პირველი სართულის დემონტაჟი | 0.3 | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 6 | საძირკვლების დემონტაჟი | 0.3 | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 7 | მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების და ნარჩენების გატანა მოედნიდან | 0.5 | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |