VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. მარტყოფის №1 საჯარო სკოლის ამორტიზებული (02/1) შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 3 თვე

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი | | |
| თვეები | | |
| I | II | III  IV  V  VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  7  8  9 |
|  | I.მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  |  |  |
| 1 | დროებითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა. | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 2 | დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა. | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 3 | შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან; მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები. | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | II.სადემონტაჟო სამუშაოები (შენობა): |  |  |  |  |
| 4 | სახურავის ბურულის დემონტაჟი; ძირითად შენობაში გადასასვლელი ხიდების (2ცალი) დემონტაჟი. | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 5 | I I სართულის დემონტაჟი. | 0.8 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| 6 | I სართულის დემონტაჟი. | 0.8 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| 7 | საძირკვლების დემონტაჟი | 0.6 |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 8 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან; მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან. | 2.0 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |