VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ქ. თბილისის N 210 საჯარო სკოლის ძველი ორსართულიანი შენობის (04/2) დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 3 თვე

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი | | | | | |
| თვეები | | | | | |
| I | | II | | III  IV  V  VI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6  7  8  9 | |
|  | I.მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  | |  | |  | |
| 1 | დროებითი ღობის მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების და სიგნალების მოწყობა. | 0.25 | \_\_\_\_ | |  | |  | |
| 2 | დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა. | 0.25 | \_\_\_\_ | |  | |  | |
| 3 | შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები | 0.25 | \_\_\_\_ | |  | |  | |
| 4 | II.სადემონტაჟო სამუშაოები (შენობა) |  |  | |  | |  | |
| 4 | სახურავის და სხვენის დემონტაჟი | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  | |
| 5 | II სართულის დემონტაჟი. | 1.0 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | |
| 6 | I სართულის დემონტაჟი. | 1.0 |  | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| 7 | საძირკვლების დემონტაჟი | 0.5 | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |  |
|  | სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან. მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან. | 2.0 |  | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |