VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

 ქ. თბილისის N 210 საჯარო სკოლის ძველი ორსართულიანი შენობის (04/2) დემონტაჟი

 დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 3 თვე

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი |
| თვეები |
| I | II | IIIIVVVI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6789 |
|  | I.მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  |  |  |
| 1 | დროებითი ღობის მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების და სიგნალების მოწყობა.  | 0.25 | \_\_\_\_ |  |  |
| 2 | დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა.  | 0.25 | \_\_\_\_ |  |  |
| 3 | შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები | 0.25 | \_\_\_\_ |  |  |
| 4 | II.სადემონტაჟო სამუშაოები (შენობა)   |  |   |  |  |
| 4 | სახურავის და სხვენის დემონტაჟი  |  0.5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 5 | II სართულის დემონტაჟი. | 1.0 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 6 | I სართულის დემონტაჟი. | 1.0 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 7 | საძირკვლების დემონტაჟი | 0.5 | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  | სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან. მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან. | 2.0 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |