+

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ. კურზუს საჯარო სკოლის ( შერწყმული დაწყებითი)

შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 2 თვე

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი | | | |
| თვეები | | | |
| I | | II | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
|  | I. მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  | |  | |
| 1 | დროებითი ღობის მოწყობა | 0.25 | \_\_\_\_ | |  | |
| 2 | დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში) | 0.25 | \_\_\_\_ | |  | |
| 3 | დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა | 0.25 | \_\_\_\_ | |  | |
|  | II. სადემონტაჟო სამუშაოები |  |  | |  | |
| 4 | სახურავის და სხვენის დემონტაჟი | 0.25 |  | \_\_\_\_\_ |  | |
| 5 | გადახურვის კონსტრუქციების დემონტაჟი | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |
| 6 | პირველი სართულის ელემენტების დემონტაჟი | 0.7 |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ | |
| 7 | საძირკვლების დემონტაჟი. ტრანშეის შევსება | 0,5 |  | | \_\_\_ |  |
| 8 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან | 1,0 |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 9 | მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან | 1,0 |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |