VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

 ვანის მუნიციპალიტეტის სოფ. რომანეთის საჯარო სკოლის სასწავლო და საქვაბის(საკვამლე მილით)

 შენობების დემონტაჟი

 დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 3 თვე

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი |
| თვეები |
| I | II | IIIIVVVI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6789 |
|  | I.მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  |  |  |
| 1 | დროებითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 2 | დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 3 | შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | II.სადემონტაჟო სამუშაოები (სასწავლო შენობა, საქვაბე, საკვამლე მილი):  |  |  |  |  |
| 4 | სახურავის დემონტაჟი (სასწავლო შენობა, საქვაბე); საკვამლე მილის ლითონის სექციების დემონტაჟი | 0.3 | \_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 5 | II სართულის დემონტაჟი (სასწავლო შენობა) | 0,8 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| 6 | I სართულის დემონტაჟი (სასწავლო შენობა, საქვაბე) | 0,8 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 7 | სარდაფის სართულის დემონტაჟი (სასწავლო შენობა) | 0,6 |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_ \_** |
| 8 | საძირკვლების დემონტაჟი(სასწავლო შენობის,საქვაბის, საკვამლე მილის). | 0,5 |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 9 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან | 2.0 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 10 | მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან | 2.0 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |