VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯგალის თემის ( კანთის) საჯარო სკოლის N 2 შენობის დემონტაჟი

 დემონტაჟის ხანგრძლივობა-2 თვე

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი |
| თვეები |
| I | II |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I.მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  |  |
| 1 |  სადემონტაჟო მოედნის შემოღობვა დროებითი ღობის მოწყობით.  | 0.15 | \_\_ |  |
| 2 | დროებითი შენობის მოწყობა, არსებული კომუნიკაციების გამორთვა | 0.15 | \_\_ |  |
| 3 | დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა | 0.15 | \_\_ |  |
|  | II.სადემონტაჟო სამუშაოები |  |  |  |
| 4 | სახურავის ბურულის დემონტაჟი  | 0.3 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 5 | სახურავის ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 6 | წვრილი ბლოკის მზიდი კედლების დემონტაჟი | 0.5 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | საძირკვლების დემონტაჟი | 0.4 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 8 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან | 1.0 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან | 1.0 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |