+

 VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

 გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვეშის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის

 და გადასასვლელის შენობების დემონტაჟი

 დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 2 თვე

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი |
| თვეები |
| I | II |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  I. მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  |  |
| 1 | დროებითი ღობის მოწყობა  | 0.25 | \_\_\_\_ |  |
| 2 | დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში) | 0.25 | \_\_\_\_ |  |
| 3 | დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა | 0.25 | \_\_\_\_ |  |
|  |  II. სადემონტაჟო სამუშაოები(სპორტ.დარბ; გადასასვ.) |  |  |  |
| 4 | სახურავის დემონტაჟი | 0.25 |  | \_\_\_\_\_ |  |
| 5 | გადახურვის კონსტრუქციების დემონტაჟი  | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 6 |  პირველი სართულის ელემენტების დემონტაჟი  | 0.7 |   |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_   |
| 7 | საძირკვლების დემონტაჟი. ტრანშეის შევსება | 0,5 |  |  \_\_\_  |  |
| 8 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან | 1,0 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან | 1,0 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |