VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა საქარას საჯარო სკოლის შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 3 თვე

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი | | | | |
| თვეები | | | | |
| I | | | II | III  IV  V  VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6  7  8  9 |
|  | I.მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  | | |  |  |
| 1 | დროებითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |
| 2 | დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |
| 3 | შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |
|  | II.სადემონტაჟო სამუშაოები ( ძირითადი) : |  |  | | |  |  |
| 4 | სახურავის და სხვენის დემონტაჟი | 0.3 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  |
| 5 | II სართულის დემონტაჟი | 0,8 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |  |
| 6 | I სართულის დემონტაჟი | 0,8 |  | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| 7 | საძირკვლების დემონტაჟი და ტრანშეის გრუნტით შევსება | 0,5 |  | | |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 8 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან | 2.0 |  | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| 9 | მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან | 2.0 |  | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |