VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნახიდურის საჯარო სკოლის ამორტიზებული ღია აუზის დემონტაჟი

 დემონტაჟის ხანგრძლივობა-1.5 თვე

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი |
| თვეები |
| I | II |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I.მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  |  |
| 1 | დროებითი მავთულბადის ღობის მოწყობა. სადემონტაჟო მოედნის გასუფთავება. | 0.15 | \_\_ |  |
| 2 | დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში) | 0.15 | \_\_ |  |
| 3 | დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა | 0.15 | \_\_ |  |
|  | II.სადემონტაჟო სამუშაოები (აუზი): |  |  |  |
| 4 | აუზის კედლების, ძირის და საძირკვლების გათავისუფლება არსებული გრუნტისგან | 0.2 |  | \_\_\_\_\_ |  |
| 5 | მონოლითური რკ/ბეტონის სარტყელის დემონტაჟი | 0.3 | \_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 6 |  ანაკრები რკ/ბეტონის ცოკოლის ბლოკების დემონტაჟი | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 7 | მონოლითური რკ/ბეტონის ძირის და საძირკვლების დემონტაჟი | 0.3 |  | \_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | ქვაბულის შევსება ადგილობრივი გრუნტით. | 0,5 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან. სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან | 0.5 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |