VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ. ზემო ქედის N 1 საჯარო სკოლის შენობის

ორსართულიანი და სამსართულიანი ნაკვეთურების დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 3 თვე

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი | | | | | |
| თვეები | | | | | |
| I | | II | | III  IV  V  VI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6  7  8  9 | |
|  | I.მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  | |  | |  | |
| 1 | დროებითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა | 0.25 | **\_\_\_** | |  | |  | |
| 2 | დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა | 0.25 | **\_\_\_** | |  | |  | |
| 3 | შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები | 0.25 | **\_\_\_** | |  | |  | |
|  | II.სადემონტაჟო სამუშაოები (ნაკვეთურები) |  |  | |  | |  | |
| 4 | სახურავის დემონტაჟი (ნაკვეთურები) | 0.3 | **\_\_\_\_\_** | |  | |  | |
| 5 | III სართულის დემონტაჟი (სამსართ. ნაკვეთური) | 0.5 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |  | |
| 6 | II სართულის დემონტაჟი (ნაკვეთურები) | 0.8 | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |  | | |
| 7 | I სართულის დემონტაჟი (ნაკვეთურები) | 1.0 |  | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| 8 | საძირკვლების დემონტაჟი; გრუნტით შევსება (ნაკვეთურები) | 0.7 |  | |  | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 9 | მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან. სამშენებლო ნარჩენების გატანა. | 2.0 |  | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |