VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ. ზემო ქედის N 1 საჯარო სკოლის შენობის

 ორსართულიანი და სამსართულიანი ნაკვეთურების დემონტაჟი

 დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 3 თვე

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი |
| თვეები |
| I | II | IIIIVVVI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6789 |
|  | I.მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  |  |  |
| 1 | დროებითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა | 0.25 | **\_\_\_** |  |  |
| 2 | დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა | 0.25 | **\_\_\_** |  |  |
| 3 | შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები | 0.25 | **\_\_\_** |  |  |
|  | II.სადემონტაჟო სამუშაოები (ნაკვეთურები) |  |  |  |  |
| 4 | სახურავის დემონტაჟი (ნაკვეთურები)  | 0.3 | **\_\_\_\_\_** |  |  |
| 5 | III სართულის დემონტაჟი (სამსართ. ნაკვეთური) | 0.5 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  6  | II სართულის დემონტაჟი (ნაკვეთურები) | 0.8 | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| 7 | I სართულის დემონტაჟი (ნაკვეთურები) | 1.0 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 8 | საძირკვლების დემონტაჟი; გრუნტით შევსება (ნაკვეთურები) | 0.7 |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 9 | მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან. სამშენებლო ნარჩენების გატანა. | 2.0 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |