VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ქ. თბილისის №158 საჯარო სკოლის შენობის №2 ნაგებობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 3 თვე

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი | | |
| თვეები | | |
| I | II | III  IV  V  VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  7  8  9 |
|  | I.მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  |  |  |
| 1 | დროებითი ღობის მოწყობა, სასაწყობო მოედნების  მოწყობა | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 2 | დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა;  სახიფათო ზონების აღნიშვნა ნიშნებით | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 3 | შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | II.სადემონტაჟო სამუშაოები |  |  |  |  |
| 4 | I სართულის დემონტაჟი | 1.0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| 5 | სარდაფის სართულის დემონტაჟი | 1.0 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| 6 | საძირკვლების დემონტაჟი | 1.0 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| 7 | მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან | 2.0 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| 8 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან | 2.0 |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |