VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალთერჯოლის საჯარო სკოლის საქვაბის შენობის დემონტაჟი

 დემონტაჟის ხანგრძლივობა-1.5 თვე

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი |
| თვეები |
| I | II |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I.მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  |  |
| 1 |  სადემონტაჟო მოედნის დროებითი ღობით შემოღობვა | 0.15 | \_\_ |  |
| 2 | დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში) | 0.15 | \_\_ |  |
| 3 | დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა.გათბობის მილების დემონტაჟი. | 0.15 | \_\_ |  |
|  | II.სადემონტაჟო სამუშაოები  |  |  |  |
| 4 | საკვამლე მილის დემონტაჟი. სახურავის დემონტაჟი  | 0.2 |  | \_\_\_\_\_ |  |
| 5 | დახურვის ანაკრები ფილების დემონტაჟი | 0.3 | \_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 6 |  პირველი სართულის ელემენტების დემონტაჟი | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 7 | საძირკვლების დემონტაჟი. ქვაბულის და ტრანშეის შევსება ადგილობრივი გრუნტით | 0.3 |  | \_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან | 0,5 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან | 0.5 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |