VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალთერჯოლის საჯარო სკოლის საქვაბის შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა-1.5 თვე

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № რიგზე | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა (თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი | | | |
| თვეები | | | |
| I | | II | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
|  | I.მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  | |  | |
| 1 | სადემონტაჟო მოედნის დროებითი ღობით შემოღობვა | 0.15 | \_\_ | |  | |
| 2 | დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში) | 0.15 | \_\_ | |  | |
| 3 | დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა.გათბობის მილების დემონტაჟი. | 0.15 | \_\_ | |  | |
|  | II.სადემონტაჟო სამუშაოები |  |  | |  | |
| 4 | საკვამლე მილის დემონტაჟი. სახურავის დემონტაჟი | 0.2 |  | \_\_\_\_\_ |  | |
| 5 | დახურვის ანაკრები ფილების დემონტაჟი | 0.3 | \_\_\_\_\_\_\_ | |  | |
| 6 | პირველი სართულის ელემენტების დემონტაჟი | 0.5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
| 7 | საძირკვლების დემონტაჟი. ქვაბულის და ტრანშეის შევსება ადგილობრივი გრუნტით | 0.3 |  | | \_\_\_\_\_\_\_ | |
| 8 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან | 0,5 |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 9 | მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან | 0.5 |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |